## Feuil1
Echéancier modèle |  | Date de début (lun) |  |  | 2011-10-03
www.qualite-management.com
Saisir des jours prévisionnels et réalisés pour chaque action et semaine |  |  | 2011-10-03 | 2011-10-10 | 2011-10-17 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 2011-11-07 | 2011-11-14 | 2011-11-21 | 2011-11-28 | 2011-12-05 | 2011-12-12 | 2011-12-19 | 2011-12-26
|  |  | 2011-10-03 | 2011-10-10 | 2011-10-17 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 2011-11-07 | 2011-11-14 | 2011-11-21 | 2011-11-28 | 2011-12-05 | 2011-12-12 | 2011-12-19 | 2011-12-26
|  |  | 2011-10-07 | 2011-10-14 | 2011-10-21 | 2011-10-28 | 2011-11-04 | 2011-11-11 | 2011-11-18 | 2011-11-25 | 2011-12-02 | 2011-12-09 | 2011-12-16 | 2011-12-23 | 2011-12-30
|  |  | 2011-10-07 | 2011-10-14 | 2011-10-21 | 2011-10-28 | 2011-11-04 | 2011-11-11 | 2011-11-18 | 2011-11-25 | 2011-12-02 | 2011-12-09 | 2011-12-16 | 2011-12-23 | 2011-12-30
Porteur | Action | Nature | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Pierre | Rédiger la charte projet | Prév | 2011-10-07: 2; 2011-10-14: 2
Pierre | Rédiger la charte projet | Réal | 2011-10-07: 1; 2011-10-14: 2
Jean | Réaliser les mesures | Prév | 2011-10-21: 5; 2011-10-28: 5
Jean | Réaliser les mesures | Réal | 2011-10-21: 4; 2011-10-28: 4; 2011-11-04: 2
Jean | Mener les ateliers d'analyse | Prév | 2011-10-28: 3; 2011-11-04: 3; 2011-11-11: 3
Jean | Mener les ateliers d'analyse | Réal | 2011-11-04: 1; 2011-11-11: 3; 2011-11-18: 4
Jacques | Elaborer les solutions | Prév | 2011-11-18: 4; 2011-11-25: 3; 2011-12-02: 2
Jacques | Elaborer les solutions | Réal
Pierre | Déployer et mettre sous contrôle | Prév | 2011-12-09: 5; 2011-12-16: 4; 2011-12-23: 3; 2011-12-30: 2
Pierre | Déployer et mettre sous contrôle | Réal
TOTAL Prévisionnel |  |  | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2
TOTAL Réalisé |  |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0