## Projet Scoring
Evaluation des facteurs clefs de succès du projet
| <Nom_Projet> - Score global : | 22.4% |  | 22.4 | 100
www.qualite-management.com sur la base des analyses du Standish Group
Implication des utilisateurs (19 points) |  | 0% | 5 | 0 | 19
| Avons-nous les bons utilisateurs, notamment les utilisateurs clefs sur l'analyse et les tests ? | N | 0
| Avons-nous impliqué les utilisateurs assez tôt et assez souvent ? | N | 0
| Avons-nous une relation de qualité avec les utilisateurs ? | N | 0
| Avons-nous facilement créé l'implication des utilisateurs ? | N | 0
| Avons-nous dégagé ce dont les utilisateurs avaient besoin (transparence, temps, moyens) ? | N | 0
Support du management (16 points) |  | 40% |  | 6.4 | 16
| Disposons-nous des sponsors clefs - côté MOE et MOA? | N | 0
| Les sponsors ont-ils un pouvoir sur l'issue du projet ? | N | 0
| L'échec est-il acceptable ? | Y | 3.2
| Avons-nous un plan projet bien défini : rôles & responsabilits, chef de projet … ? | N | 0
| L'équipe projet a-t-elle un intérêt dans la réussite du projet ? | Y | 3.2
Clarté des spécifications (15 points) |  | 40% |  | 6 | 15
| Avons-nous une vision claire de l'architecture fonctionnelle cible ? | Y | 3
| Disposons-nous des analyses fonctionnelles rédigées par les groupes de travail ? | N | 0
| Avons-nous réalisé une évaluation de risques coût/délai/qualité ? | N | 0
| Avons-nous monté un dossier contenant des scénarios avec options ? | N | 0
| Avons-nous des spécifications figées et partagées ? | N | 0
| Sommes-nous capables de mesurer la réussite du projet (facteurs clefs objectifs) ? | Y | 3
Planification du projet (11 points) |  | 80% |  | 8.8 | 11
| Avons-nous une formalisation du problème sur le système existant ? | Y | 2.2
| Avons-nous une formalisation de la solution à atteindre ? | Y | 2.2
| Disposons-nous des bonnes compétences chez les membres de l'équipe projet ? | Y | 2.2
| Le chef de projet est-il compétent (compréhension, organisation, anticipation) ? | Y | 2.2
| Avons-nous des étapes atteignables - le planning est-il réaliste ? | N | 0
Attentes réalistes (10 points) |  | 0% |  | 0 | 10
| Avons-nous une priorisation des besoins ? | N | 0
| Pouvons-nous gérer le changement ? Le projet est-il en phase avec la maturité du groupe ? | N | 0
| Pouvons-nous prototyper les fonctions clefs avant d'engager de lourds développements ? | N | 0
Jalons de sous-projets (9 points) |  | 0% |  | 0 | 9
| Utilisons-nous la règle des 80/20 (20% des fonctionnalités, 80% des bénéfices) ? | N | 0
| Réalisons-nous une conception descendante (big picture puis lotissement détaillé) ? | N | 0
| Avons-nous défini des dates à respecter ? | N | 0
| Utilisons-nous un outil de prototypage pour accélerer les phases de validation ? | N | 0
| Pouvons-nous mesurer le progrès dans l'avancement du projet ? | N | 0
Equipe compétente (8 points) |  | 0% |  | 0 | 8
| Connaissons-nous les compétences requises pour l'aboutissement du projet ? | N | 0
| Disposons-nous des bonnes ressources côté informatique & fonctionnel ? | N | 0
| Avons-nous un programme de formation sérieux ? | N | 0
| L'équipe projet a-t-elle intérêt à aller jusqu'au bout du projet ? | N | 0
Propriété du projet - Plan d'assurance Qualité (6 points) |  | 0% |  | 0 | 6
| Avons-nous défini les rôles de chaque membre ? | N | 0
| Disposons-nous d'une organisation formalisée (procédures, comités) ? | N | 0
| Est-ce que chacun connaît bien son rôle et l'accepte ? | N | 0
| Des "incentives" sont-elles associées au succès du projet ? | N | 0
| Tous les acteurs partagent-ils la même vision ? | N | 0
Tests & recette de l'application (3 points) |  | 40% |  | 1.2 | 3
| Un plan de tests détaillé a t-il été formalisé ? | N | 0
| Une structure de gestion des tests a t-elle été prévues (utilisateurs, base test, outil suivi, accompagnement) ? | N | 0
| Des indicateurs de suivi des tests ont-ils été défini et expliqué aux utilisateurs ? | N | 0
| Un tableau de bord d'avancement des tests est-il communiqué toutes les semaines ? | N | 0
| Les procédures de correction des anomalies sont-elles efficientes et efficaces ? | Y | 1.2
|  | N | 0
Travail acharné & équipe concentrée (3 points) |  | 0% |  | 0 | 3
| L'équipe peut-elle se concentrer sur des livrables quantifiables ? | N | 0
| Chaque membre dispose t-il d'une partie de la propriété du projet ? | N | 0
| Tous les acteurs travaillent-ils ensemble ? | N | 0
| Construisons-nous des rapports de confiance ? | N | 0

## Feuil2 (hidden)
| Score | Ecart | Cible
Travail acharné & équipe concentrée (3 points) | 0 | 3 | 3
Tests & recette de l'application (3 points) | 1.2 | 1.8 | 3
Propriété du projet - Plan d'assurance Qualité (6 points) | 0 | 6 | 6
Equipe compétente (8 points) | 0 | 8 | 8
Jalons de sous-projets (9 points) | 0 | 9 | 9
Attentes réalistes (10 points) | 0 | 10 | 10
Planification du projet (11 points) | 8.8 | 2.2 | 11
Clarté des spécifications (15 points) | 6 | 9 | 15
Support du management (16 points) | 6.4 | 9.6 | 16
Implication des utilisateurs (19 points) | 0 | 19 | 19